16.04.2024 г. №18-п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛАРСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЫГДА»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЫГДА»
ЗА 2023 ГОД

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования  «Ныгда» от 17 марта 2015 года № 18-п «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Ныгда»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Ныгда» за 2023 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации "Ныгдинский вестник" и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Ныгда» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 


Глава администрации
муниципального образования «Ныгда
И.Т. Саганова


















Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования «Ныгда»
от 16.04.2024 г. 18-п


Отчет
о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Ныгда» за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ныгда» за 2023 год проведена главой муниципального образования «Ныгда», начальником финансового отдела и специалистом 1 категории в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Ныгда» от 17.03.2015 г. № 18-п «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Ныгда».

В 2023 году обеспечена реализация 6 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «»Поддержка добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании муниципального образования «Ныгда» Оценка эффективности 0 баллов. (Таблица 1).
1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории муниципального образования «Ныгда» на 2022-2024гг.» Оценка эффективности 0 баллов. (Таблица 2)
1. Муниципальная программа «Пожарная безопасность, защита населения и территории населенных пунктов муниципального образования «Ныгда» от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 гг.» Оценка эффективности 100 баллов. (Таблица 3)
1. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Ныгда» на 2021 и с перспективой до 2032 гг.». Оценка эффективности 60 баллов. (Таблица 4)
1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории муниципального образования «Ныгда» на 2022 - 2024 гг.». Оценка эффективности 100 баллов. (Таблица 5)
1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ныгда» на 2021 - 2023 гг.». Оценка эффективности 100 баллов. (Таблица 6)

Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ныгда» позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам, так и по программе в целом.
Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы. Оценка Эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф 1+ пэф 2 + …) / n, где:

ЭФ – эффективность реализации муниципальной программы;
пэф – оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;
n – число подпрограмм муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.
В зависимости от полученной  оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:
программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;
программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

Расчет муниципальных программ за 2021 гг.

ЭФ = (0+0+60+100+100+100)/6=60 балов

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2023 год признанно умеренно эффективным.




























Таблица 1
Муниципальные программы 2023 года



Муниципальная программа

Поддержка добровольчества (волонтерства) муниципального образования «Ныгда» на 2022-2024 гг.
(наименование муниципальной программы)
за 2023 год
(отчетный год)

	№п/п
	Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы
	Вариант оценки
	Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1)
	Вес критерия оценки эффективности
	Оценка эффективности в баллах (гр. 4хгр.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей
	отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей
	0
	0
	0

	22
	Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году
	отношение выполненных мероприятий подпрограммы  <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы
	0
	0
	0

	33
	Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации
	отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий
	0
	0
	0

	44
	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году
	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования
	0
	0
	0

	55
	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации
	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования
	0
	0
	0

	66
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации)
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому 
	0
		0
	0

	77
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**>
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	0
	0
	0

	88
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**>
	отношение основного объема финансирования к фактическому
	0
	0
	0

	9
9
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных  источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**>
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	0
	0
		0

	110
	Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***>
	х
	х

	х
	0



<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.
<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.
<***> Сумма баллов по графе 6.





Таблица 2
Муниципальные программы 2023 года



Муниципальная программа

Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка на территории муниципального образования «Ныгда» на 2022-2024 гг.
(наименование муниципальной программы)
за 2023 год
(отчетный год)

	№п/п
	Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы
	Вариант оценки
	Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1)
	Вес критерия оценки эффективности
	Оценка эффективности в баллах (гр. 4хгр.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей
	отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей
	0
	0
	0

	22
	Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году
	отношение выполненных мероприятий подпрограммы  <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы
	0
	0
	0

	33
	Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации
	отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий
	0
	0
	0

	44
	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году
	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования
	0
	0
	0

	55
	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации
	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования
	0
	0
	0

	66
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации)
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому 
	0
	0
	0

	77
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**>
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	0
	0
	0

	88
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов
(с начала ее реализации) <**>
	отношение основного объема финансирования к фактическому
	0
	0
	0

	99
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных  источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**>
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	0
	0
	0

	110
	Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***>
	х
	х

	х
	0



<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.
<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.
<***> Сумма баллов по графе 6.





Таблица 3
Муниципальные программы 2023 года


Муниципальная программа

Пожарная безопасность, защита населения и территории населенных пунктов муниципального образования «Ныгда» от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 гг.
(наименование муниципальной программы)
за 2023 год
(отчетный год)

	№п/п
	Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы
	Вариант оценки
	Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1)
	Вес критерия оценки эффективности
	Оценка эффективности в баллах (гр. 4хгр.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей
	отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей
	1
	25
	25

	22
	Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году
	отношение выполненных мероприятий подпрограммы  <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы
	1
	20
	20

	33
	Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации
	отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий
	1
	15
	15

	44
	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году
	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования
	1
	10
	10

	55
	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации
	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования
	1
	10
	10

	66
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации)
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому 
	1
	5
	5

	77
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**>
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	1
	5
	5

	88
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов
(с начала ее реализации) <**>
	отношение основного объема финансирования к фактическому
	1
	5
	5

	9
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных  источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**>
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	1
	5
	5

	110
	Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***>
	х
	х

	х
	100



<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.
<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.
<***> Сумма баллов по графе 6.




Таблица 4
Муниципальные программы 2023 года



Муниципальная программа

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Ныгда» на 2018-2021 годы и с перспективой до 2032 года
(наименование муниципальной программы)
за 2023 год
(отчетный год)

	№п/п
	Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы
	Вариант оценки
	Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1)
	Вес критерия оценки эффективности
	Оценка эффективности в баллах (гр. 4хгр.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей
	отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей
	0
	25
	0

	22
	Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году
	отношение выполненных мероприятий подпрограммы  <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы
	1
	20
	20

	33
	Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации
	отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий
	1
	15
	15

	44
	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году
	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования
	1
	10
	10

	55
	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации
	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования
	0
	10
	0

	66
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации)
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому 
	1
	5
	5

	77
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**>
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	1
	5
	5

	88
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**>
	отношение основного объема финансирования к фактическому
	0
	5
	0

	9
9
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных  источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**>
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	1
	5
	5

	110
	Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***>
	х
	х

	х
	60



<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.
<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.
<***> Сумма баллов по графе 6.




Таблица 5
Муниципальные программы 2023 года



Муниципальная программа

Охрана окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории муниципального образования «Ныгда» на 2022 - 2024 гг. 
за 2023 год
(отчетный год)

	№п/п
	Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы
	Вариант оценки
	Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1)
	Вес критерия оценки эффективности
	Оценка эффективности в баллах (гр. 4хгр.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей
	отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей
	1
	25
	25

	22
	Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году
	отношение выполненных мероприятий подпрограммы  <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы
	1
	20
	20

	33
	Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации
	отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий
	1
	15
	15

	44
	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году
	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования
	1
	10
	10

	55
	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации
	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования
	1
	10
	10

	66
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации)
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому 
	1
	5
	5

	77
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**>
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	1
	5
	5

	88
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**>
	отношение основного объема финансирования к фактическому
	1
	5
	5

	9
9
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**>
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	1
	5
	5

	110
	Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***>
	х
	х

	х
	100



<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.
<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.
<***> Сумма баллов по графе 6.







[bookmark: _GoBack]Таблица 6
Муниципальные программы 2023 года



Муниципальная программа

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ныгда» на 2021 - 2023 гг.
за 2023 год
(отчетный год)

	№п/п
	Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы
	Вариант оценки
	Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1)
	Вес критерия оценки эффективности
	Оценка эффективности в баллах (гр. 4хгр.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11
	Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей
	отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей
	1
	25
	25

	22
	Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году
	отношение выполненных мероприятий подпрограммы  <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы
	1
	20
	20

	33
	Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации
	отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий
	1
	15
	15

	44
	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году
	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования
	1
	10
	10

	55
	Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации
	отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования
	1
	10
	10

	66
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации)
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому 
	1
	5
	5

	77
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**>
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	1
	5
	5

	88
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**>
	отношение основного объема финансирования к фактическому
	1
	5
	5

	9
9
	Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**>
	отношение освоенного объема финансирования к фактическому
	1
	5
	5

	110
	Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***>
	х
	х

	х
	100



<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.
<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.
<***> Сумма баллов по графе 6.

